Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 12

ПРИКАЗ

23.09.2013                                                                                      № 49

О разработке плана мероприятий

по обеспечению введения ФГОС ДО в ДОУ № 12

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Алагирского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, плана подготовки и повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Разработать Башариной Н.В. старшему воспитателю, План введения ФГОС  ДО в ДОУ № 12 в срок до 28.10.2013 года.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая ДОУ детский сад № 12                                             З.А.Гозюмова

С приказом ознакомлена:                                                              Н.В. Башарина

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 12

ПРИКАЗ

29.08.2013                                                                                             № 54

О введении ФГОС ДО  в ДОУ № 12

Во исполнение приказа ДОУ № 12 от 23.08.2013 № 49 «О разработке Плана мероприятий по обеспечению  введения ФГОС ДО в ДОУ № 12»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий введения ФГОС ДО в ДОУ № 12

- Башариной Нине Вячеславовне, старшему воспитателю, предоставлять ежеквартальные отчеты о выполнении плана мероприятий по введению ФГОС ДО в образовательном учреждении не позднее 10 числа следующего за отчетным периодом.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая ДОУ детский сад № 12                                          З.А. Гозюмова

С приказом ознакомлена:                                                          Н.В.Башарина

Приложение 1 к приказу

ДОУ детский сад № 12

от 30.08.2013 № 54

План

мероприятий  по введению    федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12

| № | Направления | Мероприятия | Примерные сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана поэтапного перехода ДОУ к реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2013- май 2014 | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Формирование банка данных, нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Приведение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014 год | Старший воспитатель |
| 2 | Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | Постоянно действующий семинар по изучению нормативно-правовых документов | В течение 2013-2014 | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Ознакомление педагогов с ФГОС ДО с проектом | Сентябрь 2013 | Старший воспитатель |
|  |  | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Декабрь 2013 | Старший воспитатель |
|  |  | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе | В течение года | Старший воспитатель |
|  |  | Консультации для педагогов по ознакомлению с ФГОС ДО | В течение года | Старший воспитатель |
| 3 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Ознакомление педагогов с планом поэтапного перехода на ФГОС ДО | До 01.12.2013 | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Подготовка педагогов к работе по ФГОС ДО (педсоветы, методические дни, городские семинары, конференции) | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Участие педагогов в разных формах повышения компетентности по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Широкое информирование родительской общественности ДОУ о подготовке к введению ФГОС ДО и порядке перехода на новые государственные стандарты дошкольного образования | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Методическое обеспечение библиотеки ДОУ как информационного центра по введению ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
|  |  | Размещение на официальном сайте материалов, связанных с введением ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |
| 5 | Создание материально-технического обеспечения ФГОС ДО | Оснащение предметно-развивающей среды ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель |

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский  сад № 12

ПРИКАЗ

03.09.2013      				                                              №    55

О создании  творческой (рабочей) группы

по введению ФГОС ДО

В соответствии с Законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,и в связи с утверждением  Федеральных Государственных Образовательных Стандартов дошкольного образования от 17 октября 2013 года № 1155

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать  творческую (рабочую) группу по работе  ДОУ по  введению Федерального  Государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

1.1 В рабочую группу включить:

Башарину Н.В.., старшего воспитателя,

Цагараеву И.К., воспитателя  подготовительной  группы,

Галаову З.Ю.., воспитатель   средней группы,

Гагкаеву М.А.., воспитатель младшей группы.

2.   Рабочей группе:

2.1  Разработать  и  утвердить   «Дорожную карту»   по внедрению  ФГОС   ДО на  2013-2014  учебный год (Приложение 1).

2.2. Составить план- график  по обеспечению введения    федерального государственного образовательного  стандарта   дошкольного образования (Приложение 2).

2.3. Утвердить «Положение  о рабочей  группе по внедрению ФГОС»

(Приложение 3).

3.  Организовать участие педагогов ДОУ в семинарах, конференциях,

курсовой  подготовке  по  введению  ФГОС  ДО

4.  Контроль  за   исполнением  приказа  оставляю  за  собой.

Заведующая ДОУ детский сад № 4                                      З.А. Гозюмова

С приказом   ознакомлены:

Башарина Н.В.

Цагараева И.К.

Галаова З.Ю.

Гагкаева М.А.

Приложение 1 к приказу

ДОУ детский сад № 12 от 03.09.2013 № 55

«Дорожная карта»   по введению  федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 на 2013-2015 гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Нормативно -правового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение ФГОС ДО | Ноябрь 2013 | Повышение компетентности педагогов | План, информация | Заведующая Старший воспитатель |
| 1.2. | Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО | В течение года | Пополнение нормативной базы | Информация | Заведующая Старший воспитатель |
| 1.3. | Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения ФГОС ДО | До 01.01.2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения и приказ | Руководитель структурного подразделения Творческая группа |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | До 01.01.2014 | Изменения в локальных актах | Измененные локальные акты | Заведующая, творческая группа |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 | Создание, определение функций творческой группы | Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО | Заведующая |
| 2.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2013 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Аналитическая справка | Заведующая, творческая группа |
| 2.3. | Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | В течение 2013-2014 года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психо-диагностического инструментария на основе запросов родителей | Информация | Заведующая |
| 2.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | До сентября 2014 | Разработка ОО программы ДОУ | Приказ об утверждении ООП | Заведующая Творческая группа |
| 2.5. | Мониторинг введения ФГОС ДО | До 01.05.2014 | Диагностические материалы | План контроля | Заведующая Творческая группа |
| 2.6. | Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | В течение года | Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения | Приказ, план семинара | Заведующая Творческая группа |
| 2.7. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС | В течение года | Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Методические материалы | Заведующая, творческая группа |
| 2.8. | Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Методические рекомендации | Материал по предметно-развивающей среде | Заведующая, творческая группа |
| 3.Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.) | В течение 2013-2015гг | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО | Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки. | Заведующая |
| 3.2. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2013-2015 | Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций | Заведующая |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введение ФГОС ДО | 2013-2015 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Представление информации на сайте | Заведующая |
| 4.2. | Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ | 2013-2015 | Информационные справки | Представление информации | Заведующая Старший воспитатель |
| 4.3. | Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях | 2013-2015 | Протоколы родительских собраний | Приказы о проведение родительских собраний | Заведующая Старший воспитатель |
| 4.4. | Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет | 2013-2015 | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2013-2015 | Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей | 2013-2015 гг | Изменения в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ | 2013-2015 | Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями. | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.4. | Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ | Весь период | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материальной –технической базы ДОУ | Информационная справка | Заведующая Старший воспитатель |

Приложение 2 к приказу

ДОУ детский сад № 12 от 03.09.2013 № 55

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в ДОУ № 12 на 2013 – 2014 учебный год.

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | январь 2014 | Старший воспитатель | План-график введения ФГОС ДО |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 – май 2014 | Старший воспитатель | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |  |
| 4. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  |
| 5. | Подготовка к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | февраль-сентябрь 2014 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая Старший воспитатель | Образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |  |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | январь-февраль 2014 | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ |  |
| 7. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 | Старший воспитатель | Создание модели образовательного процесса в ДОУ. |  |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. | Декабрь 2013 | Заведующая Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | План деятельности рабочей группы. |  |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | сентябрь-ноябрь 2014 | Рабочая группа | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |  |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) | март-июль 2014 | Рабочая группа | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ. |  |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | март 2014 | Рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |  |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ. |  |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Старший воспитатель | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДО. |  |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующая |  | План курсовой подготовки |
| 2. | Анализ выявленных кадровых потребностей и их учет при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Старший воспитатель |  | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | в течение года | Старший воспитатель |  | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. |
| 4. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Заведующая Старший воспитатель |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | Старший воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |  |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая Старший воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |  |
| 3. | Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 |  | Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 4. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | Июнь 2014 | Заведующая Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |  |
| 5. | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом ДОУ | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Коррекция образовательного процесса ДОУ. |  |

Приложение 3 к приказу

ДОУ детский сад № 12от 03.09.2013 № 55

Положение

о  творческой (рабочей)  группе

муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 12

по подготовке к внедрению Федерального государственно образовательного стандарта дошкольного образования( ФГОС  ДО)

1.   Общие положения

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12.

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64 Федерального закона  РФ  от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.4.Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.

2.   Цель и задачи Рабочей группы

2.1.Основная цель создания Рабочей группы  - создание системы методического обеспечения по  организации и внедрению  ФГОС ДО в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12.

2.2. Главными задачами Рабочей группы являются:

- составление плана научно-методической деятельности Рабочей группы по подготовке педагогов к внедрению ФГОС ДО в детском саду.

- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей подготовку педагогов к внедрению ФГОС ДО;

- подготовка предложений по стимулированию деятельности воспитателей и специалистов детского сада по реализации введения ФГОС ДО.

3. Функции Рабочей группы

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

- изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие вопросы внедрения ФГОС ДО;

- определяет цели и задачи подготовки к внедрению ФГОС ДО;

- принимает участие в разработке нормативных локальных актов об организации перехода на ФГОС ДО;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения ФГОС ДО;

- изучает опыт внедрения ФГОС ДО других дошкольных учреждений;

- консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и реализации ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности;

- информирует родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4, проведение родительских собраний;

- принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО;

- принимает участие  в разрешении конфликтов при внедрении ФГОС ДО.

4. Состав Рабочей группы и организация деятельности

4.1.Рабочая группа создается из числа наиболее компетентных и квалифицированных педагогов.

4.2.В состав Рабочей группы входят: руководитель, секретарь и члены Рабочей группы. Количественный и списочный состав Рабочей группы определяется приказом руководителя учреждения.

4.3.Руководитель Рабочей группы:

- открывает, ведет заседания группы и осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

- о результатах работы группы отчитывается на Педагогических советах.

4.4.На первом заседании Рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми членами группы. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года. Протоколы носят открытый характер и доступны для ознакомления.

4.5.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым вопросам.

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

4.6.Члены Рабочей группы имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня.

4.7.Заседания Рабочей группы проводятся 1 раз в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

5. Права Рабочей группы

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей компетенции, право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с внедрением и реализацией ФГОС ДО;

- использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и интернет-ресурсы для получения информации, для разработки актов, образовательных программ, методических материалов по внедрению ФГОС ДО;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей группы;

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в  состав Рабочей группы, для отдельных поручений.

6. Заключительные положения

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения руководителем учреждения.

6.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения.

6.3.Срок действия данного Положения – 2 года.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 12

ПРИКАЗ

03.09.2013					                                  № 56

О разработке проекта основной общеобразовательной программы дошкольного образования на 2014-2015 гг.

В целях реализации   плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ № 12

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Разработать проект  образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12  на 2014-2015 учебный год до 30 августа 2014 года.

2. В соответствии с критериями готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12   к введению ФГОС ДО в срок не позднее 20.08.2014 года выполнить   необходимые мероприятия и подготовить  пакет нормативных  документов:

- утвердить  основную образовательную программу (ООП)  ДО;

- привести в соответствие нормативную базу муниципального дошкольного образовательного учреждения в соответствии  требованиями ФГОС ДО (цели образовательного процесса, режим дня, расписание образовательной деятельности, материально-техническое обеспечение и т.п.);

-  привести в соответствие с требованиями ФГОС  и новыми  квалификационными характеристиками должностные инструкции    работников  муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12.

-  определить перечень учебных пособий, используемых в  образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;

-   разработать план методической работы, обеспечивающей   сопровождение введения ФГОС;

- осуществить повышение квалификации всех педагогических  работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС ДО).

3. Контроль  за   исполнением  приказа  оставляю  за  собой.

Заведующая ДОУ детский сад № 12                          З.А. Гозюмова

С приказом   ознакомлены:

Башарина Н.В.

Цагараева И.К.

Галаова З.Ю.

Гагкаева М.А.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 4

ПРИКАЗ

10.09.2013                                                                                                  № 57

Об утверждении плана -графика, «Дорожной карты»

по подготовке к введению ФГОС ДО в ДОУ № 12

В целях реализации   плана действий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ № 12

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить разработанную «Дорожную карту» по внедрению ФГОС ДО на 2013-2014 (Приложение 1).

- Утвердить план- график по обеспечению введения ФГОС ДО (Приожение 2).

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая ДОУ детский сад № 12                                 З.А. Гозюмова

Приложение 1

к приказу ДОУ детский сад № 12 от 10.09.2013 № 57

«Дорожная карта»   по введению  федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного образования в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении детский сад № 12 на 2013-2015 гг.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Формы отчетных документов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Нормативно -правового обеспечения введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение ФГОС ДО | Ноябрь 2013 | Повышение компетентности педагогов | План, информация | Заведующая Старший воспитатель |
| 1.2. | Изучение нормативно-методических писем по переходу на ФГОС ДО | В течение года | Пополнение нормативной базы | Информация | Заведующая Старший воспитатель |
| 1.3. | Разработка плана «дорожной карты» сопровождения введения ФГОС ДО | До 01.01.2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения и приказ | Руководитель структурного подразделения . Творческая группа |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | До 01.01.2014 | Изменения в локальных актах | Измененные локальные акты | Заведующая, творческая группа |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 | Создание, определение функций творческой группы | Приказ о создании творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО | Заведующая |
| 2.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2013 | Получение объективной информации о готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | Аналитическая справка | Заведующая, творческая группа |
| 2.3. | Организация индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО | В течение 2013-2014 года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психо-диагностического инструментария на основе запросов родителей | Информация | Заведующая |
| 2.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | До сентября 2014 | Разработка ОО программы ДОУ | Приказ об утверждении ООП | Заведующая Творческая группа |
| 2.5. | Мониторинг введения ФГОС ДО | До 01.05.2014 | Диагностические материалы | План контроля | Заведующая Творческая группа |
| 2.6. | Постоянно действующий семинар в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | В течение года | Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения | Приказ, план семинара | Заведующая Творческая группа |
| 2.7. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС | В течение года | Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО | Методические материалы | Заведующая, творческая группа |
| 2.8. | Разработка методических рекомендаций к организации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Методические рекомендации | Материал по предметно-развивающей среде | Заведующая, творческая группа |
| 3.Кадровое обеспечение в условиях введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.) | В течение 2013-2015гг | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО | Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки. | Заведующая |
| 3.2. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года 2013-2015 | Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО | Материалы семинаров, конференций | Заведующая |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение на сайте ДОУ информации о введение ФГОС ДО | 2013-2015 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Представление информации на сайте | Заведующая |
| 4.2. | Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО в ДОУ | 2013-2015 | Информационные справки | Представление информации | Заведующая Старший воспитатель |
| 4.3. | Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях | 2013-2015 | Протоколы родительских собраний | Приказы о проведение родительских собраний | Заведующая Старший воспитатель |
| 4.4. | Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет | 2013-2015 | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| 5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2013-2015 | Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.2. | Обеспечение оснащенности развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей | 2013-2015 гг | Изменения в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ | 2013-2015 | Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями. | Информационная справка по итогам самообследования | Заведующая Старший воспитатель |
| 5.4. | Обеспечение материально-технической базы реализации программы ДОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ | Весь период | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО материальной –технической базы ДОУ | Информационная справка | Заведующая Старший воспитатель |

Приложение 2

к приказу ДОУ детский сад № 12 от 10.09.2013 № 57

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в ДОУ № 4 на 2013 – 2014 учебный год

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. | январь 2014 | Старший воспитатель | План-график введения ФГОС ДО |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 – май 2014 | Старший воспитатель | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |  |
| 3. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность образовательной организации |  |
| 4. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Старший воспитатель | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |  |
| 5. | Подготовка к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение основной образовательной программы ОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | февраль-сентябрь 2014 по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая Старший воспитатель | Образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. |  |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | январь-февраль 2014 | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ |  |
| 7. | Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 | Старший воспитатель | Создание модели образовательного процесса в ДОУ. |  |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы педагогов ОО по введению ФГОС ДО. | Декабрь 2013 | Заведующая Старший воспитатель | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | План деятельности рабочей группы. |  |
| 3. | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а так же условий к развивающей предметно-пространственной среде. | сентябрь-ноябрь 2014 | Рабочая группа | Аналитическая справка по мониторингу условий реализации ФГОС ДО. |  |
| 4. | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС ДО (разработка инструментария) | март-июль 2014 | Рабочая группа | Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ. |  |
| 5. | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | март 2014 | Рабочая группа | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО. |  |
| 6. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ. |  |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | в течение года | Старший воспитатель | Корректировка годового плана работы ДОУ с учетом введения ФГОС ДО. |  |
| 8. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО. |  |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | Заведующая |  | План курсовой подготовки |
| 2. | Анализ выявленных кадровых потребностей и их учет при организации образовательного процесса и обеспечении методического сопровождения. | в течение года | Старший воспитатель |  | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | в течение года | Старший воспитатель |  | Составление плана по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО. |
| 4. | Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | в течение года | Заведующая Старший воспитатель |  |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО через разные формы методической работы: цикл семинаров, тематических консультаций, мастер-классов, открытых просмотров и т.д. | в течение года | Старший воспитатель | -Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: -«Содержание ФГОС ДО», -«Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» |  |
| 2. | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | в течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Заведующая Старший воспитатель | Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) |  |
| 3. | Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО. | январь-декабрь 2014 |  | Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |
| 4. | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. | Июнь 2014 | Заведующая Старший воспитатель | План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования. |  |
| 5. | Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО. | в течение года | Старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО |  |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет, к работе с сайтом ДОУ | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |  |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | в течение года | Заведующая Старший воспитатель | Коррекция образовательного процесса ДОУ. |  |

Педагогический совет № 2 от 17.09.2013 года

Тема: Основные направления работы муниципального образовательного учреждения детский сад № 12 на 2013-2014      учебный год в рамках перехода на ФГОС ДО.

Цель: Активизировать деятельность всех педагогов в процессе  работы ДОУ в рамках перехода на ФГОС ДО.

Форма проведения – традиционная

| Вид деятельности | Ответственный |
| --- | --- |
| Подготовка к педсовету |  |
| - Подготовка и оформление документации для ознакомления педагогов с ФГОС ДО | Старший воспитатель |
| - Подготовка сравнительного анализа ФГТ и ФГОС | Старший воспитатель |
| - Подготовка отчетов педагогов «Мои сложности в ведении ФГТ» | Воспитатели групп |
| План педсовета |  |
| - О работе ДОУ в рамках ФГОС ДО: «Дорожная карта» введения ФГОС ДО, план перехода ДОУ в рамках ФГОС | Заведующая Старший воспитатель |
| - Изучение основных статей, регулирующие деятельность ДОУ в рамках Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 2.12.2012 г. №273-ФЗ, анализ реализации плана мероприятий , реализующих деятельность ДОУ в рамках нового Закона об образовании. | Старший воспитатель |
| - Подготовка отчетов педагогов «Мои сложности в введении ФГТ и ФГОС» | Воспитатели групп |

П Р О Т О К О Л   № 2 от 17.09.2013 года

заседания педагогического совета муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4

Тема: Основные направления работы муниципального образовательного учреждения детский сад № 4 на 2013-2014      учебный год в рамках перехода на ФГОС ДО.

Общее количество членов педагогического совета – 9 человек.

Присутствовало:  9 человек / заведующая ДОУ – Ильиных К.В., старший воспитатель – С.В. Муллаярова, учитель-логопед – Герк С.В., воспитатели -  Останина З.И., Судницына Н.Ф., Савельева Г.Н., Вельсовских Н.В., Митракова Н.А., Кичигина Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О работе ДОУ   в рамках   ФГОС ДО

( «Дорожная карта» введения ФГОС ДО, план перехода ДОУ в рамках ФГОС….)

2.Изучение основных статей, регулирующие деятельность ДОУ  в рамках Федерального  Закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 2.12.2012 г. №273-ФЗ, обсуждение плана мероприятий, реализующих деятельность ДОУ в рамках нового Закона об образовании.

По первому у вопросу повестки дня выступила руководитель структурного подразделения  Ильиных К.В., которая  рассказала о работе  ДОУ   в рамках   ФГОС  ДО. Было отмечено, что для перехода  на ФГОС ДО будет введена  «Дорожная карта» введения ФГОС ДО, будет составлен план перехода ДОУ, будет составлено положение о создании рабочей группы по  работе в рамках ФГОС ДО.

По второму вопросу было проведено  обсуждение  основных статей, регулирующие деятельность ДОУ  в рамках Федерального  Закона  «Об образовании  в Российской Федерации» от 2.12.2012 г. №273-ФЗ , обсуждение плана мероприятий, реализующих деятельность ДОУ в рамках нового Закона об образовании.

Было отмечено, что  статьи, регулирующие   деятельность  ДОУ, отражают основные направления  работы:

-Ст.5(1)- право на образование. Дети с ОВЗ;

-Ст 11(6)- Образовательные стандарты. Дети с ОВЗ;

-Ст.12( 3,6.7,8)…- Образовательные программы….

- По третьему вопросу: педагоги зачитали свои отчеты «Мои сложности в введении ФГТ и ФГОС» разработать индивидуальные планы изучения ФГОС ДО.

- Единогласно было решено о введении ФГОС ДО в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 для изучения, разработки и введения в деятельность.

- Продолжать изучать нормативные документы, регламентирующих введение  ФГОС ДО.

- Педагогическим работникам

Председатель                                                                      С.В. Муллаярова

Секретарь                                                                            Н.В. Вельсовских